## План-график (На подписание)
План-график мероприятий по выполнению этапа ОКР
«Разработка и испытания опытного образца малогабаритного инерциального измерительного модуля на ядерном магнитном гироскопе для высокодинамичных объектов» (шифр «ЯМГ-ИИМ»)
Договор на выполнение опытно-конструкторской работы № 868/2666-Д от 13.08.2026
Этап 1 «Разработка технического проекта ИИМ и создание лабораторного образца ЯМГ»
Сроки выполнения этапа 1: с 13.08.2026 — 30.12.2026. Продолжительность этапа — 4 мес. 17 кал. дней.
№ п/п | Наименование работ, мероприятий | Исполнитель | Сроки завершения | Представляемые документы/ отчетные материалы/ научно- техническая продукция | Сроки предоставления Заказчику | Документ, определяющий исполнение | Основание включения позиции | Примечание/вопрос
1. | Запуск
1.1. | Уведомление Заказчика о наличии у Исполнителя исключительных прав на РИД, созданные до заключения Договора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-03 | Письмо Исполнителя об исключительных правах на РИД, созданные до заключения Договора | 2026-09-03 | Письмо Исполнителя | Шаблон Плана-графика, п. 6.6 Договора | Срок приведён к конкретной календарной дате (отсчёт от даты заключения Договора — 13.08.2026): 10 рабочих дней
1.2. | Назначение ответственных представителей Сторон для координации взаимодействия при выполнении Договора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 03.09.2026 | Письменные уведомления Сторон с приложением распорядительных документов | 03.09.2026 | Письма Исполнителя и Заказчика | Шаблон Плана-графика, п. 2.20 Договора | Срок приведён к конкретной календарной дате (отсчёт от даты заключения Договора — 13.08.2026): 15 рабочих дней
1.3. | Приказ о создании рабочей группы Исполнителя | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-03 | Приказ о создании РГ со стороны Исполнителя | 2026-09-03 | Письмо Исполнителя
1.4. | Размещение сведений о проведении ОКР (этапа ОКР) в ЕГИСУ НИОКТР | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 | Сведения для ЕГИСУ НИОКТР с подписанным РИО Исполнителя; документы, подтверждающие размещение сведений | 30.09.2026 | Письмо Исполнителя | Шаблон Плана-графика, п. 2.7.2 Договора | Конкретная дата установлена по замечанию Заказчика (письмо от 18.08.2026): размещение сведений в ЕГИСУ НИОКТР — не позднее 30.09.2026
1.5. | Подтверждение значения УГТ проекта на начало работ по ОКР | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 | Справка Исполнителя об уровне готовности технологии (УГТ) | 30.09.2026 | Письмо Заказчику с приложением документов | Шаблон Плана-графика | Рекомендуемая Заказчиком дата закрытия работ — 30.09.2026 (письмо от 18.08.2026). Ссылка на форму Приложения № 6 исключена как некорректная (указанное приложение не содержит соответствующих положений); справка оформляется по форме Исполнителя
1.6. | Предоставление обеспечения исполнения Договора (банковская гарантия) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 02.09.2026 | Банковская (независимая) гарантия по формам п. 6 Приложения № 6 к Договору | 02.09.2026 | Письмо Заказчику с приложением документов | п. 3.8 б) Договора | Срок приведён к конкретной календарной дате (отсчёт от даты заключения Договора — 13.08.2026): 20 календарных дней
1.7. | Предоставление обеспечения возврата аванса (банковская гарантия) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 02.09.2026 | Банковская (независимая) гарантия по формам п. 6 Приложения № 6 к Договору | 02.09.2026 | Письмо Заказчику с приложением документов | п. 3.8 а) Договора | Срок запланирован на 24.08.2026 (п. 3.8 а) Договора: обеспечение возврата аванса предоставляется не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты выплаты аванса)
1.8. | Согласование с Заказчиком плана-графика мероприятий по выполнению этапа 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 02.09.2026 | Согласованный Заказчиком план-график мероприятий по выполнению этапа 1 | 02.09.2026 | План-график с отметкой Заказчика о согласовании (письмо Заказчика) | ТЗ (п. 13.1.4) | Срок приведён к конкретной календарной дате (отсчёт от даты заключения Договора — 13.08.2026): 14 календарных дней от даты начала этапа
2. | Реализация этапа 1 (13.08.2026 - 30.12.2026)
2.1. | 3 квартал 2026 года
2.1.1. | Патентные исследования по направлению работ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 | Отчет по патентным исследованиям (по ГОСТ Р 15.011-2024) | 30.09.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1, пп. 9.1, 9.2); Ведомость исполнения
2.1.1.1. | Формирование и согласование с Заказчиком задания на проведение патентных исследований и регламента поиска (объект и предмет поиска, источники информации, ретроспективность поиска) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-04 |  | 2026-09-04 |  | Договор (п. 6.18); М
2.1.1.2. | Патентные исследования на уровень техники и определение тенденций развития: патентный и информационный поиск, анализ уровня техники по техническому решению и главной функции объекта исследований, выявление типичных и наиболее актуальных технических решений | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 11.09.2026 |  | — |  | Задание на ПИ (задачи патентных исследований)
2.1.1.3. | Патентные исследования на патентоспособность: выявление аналогов и прототипа объекта исследований и его составных частей, анализ и обобщение выявленной информации, подготовка предложений по выбору предпочтительного способа правовой охраны РИД | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 25.09.2026 |  | — |  | Задание на ПИ (задачи патентных исследований)
2.1.1.4. | Исследование патентной чистоты в отношении Российской Федерации: анализ патентной ситуации, выявление охранных документов третьих лиц, под действие которых может подпадать Изделие (методы изготовления и конструктивные решения) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 29.09.2026 |  | — |  | ТЗ (п. 9.1) | Позиция добавлена: исследование патентной чистоты в отношении Российской Федерации — обязательный вид патентных исследований по п. 9.1 ТЗ (ГОСТ Р 15.011-2024, п. 5.7); включается в задание на проведение ПИ
2.1.1.5. | Оформление отчета по патентным исследованиям в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2024 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 |  | 30.09.2026 |  | М
2.1.2. | Выбор и обоснование принципиальной схемы квантового сенсора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 | Пояснительная записка обоснования принципиальной схемы квантового сенсора | 30.09.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1, п. 13.3.1); Ведомость исполнения
2.1.2.1. | Обоснование выбора рабочих веществ квантового сенсора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 04.09.2026 |  |  |  | ст. «Гироскоп на ЯМР: предельные характеристики» (2018); гл. «Spin-Exchange-Pumped NMR Gyros»; ст. «Метод подавления изотопического сдвига в балансном квантовом датчике вращения на эффекте ЯМР»
2.1.2.2. | Обоснование выбора лазерных излучателей VCSEL на длине волны поглощения цезия и схемы оптической накачки с детектированием | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 11.09.2026 |  |  |  | ст. Appl. Sci. 2020, 10, 7099 (синхронный ЯМР-гироскоп со спин-обменной накачкой); М
2.1.2.3. | Обоснование состава рабочей смеси газовой ячейки | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 18.09.2026 |  |  |  | ст. IEEE Sensors J. (2019) по изотопному сдвигу ЯМР 129Xe/131Xe при спин-обменной накачке; ст. «Моделирование размерных зависимостей изотопического сдвига ЯМР в ксеноне» (2020)
2.1.2.4. | Обоснование схемы магнитной системы | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 25.09.2026 |  |  |  | ст. «Метод подавления изотопического сдвига в балансном квантовом датчике вращения на эффекте ЯМР»; М
2.1.2.5. | Сравнительный анализ вариантов контура обратной связи | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 29.09.2026 |  |  |  | ст. J. Magn. Reson. 278 (2017) 134–140; ст. J. Magn. Reson. 326 (2021) 106959
2.1.2.6. | Оформление пояснительной записки обоснования принципиальной схемы квантового сенсора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 |  |  |  | М
2.1.3. | Разработка и согласование Заказчиком Перечня-комплектности документации на ИИМ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 14.10.2026 | Перечень-комплектность документации на ИИМ | 14.10.2026 | Согласованный (утверждённый) Заказчиком Перечень-комплектность документации на ИИМ | ТЗ (п. 10.1) | Позиции объединены в одну работу по решению Заказчика (письмо от 18.08.2026) с сохранением срока согласования Заказчиком — 14.10.2026
2.1.4. | Разработка и согласование с Заказчиком отдельного технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ» (исследование лазерных модулей VCSEL) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «СП «Квант» | 2026-09-04 | Проект технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ» (исследование лазерных модулей VCSEL) | 2026-09-04 | Письмо Исполнителя Заказчику, Согласованное Заказчиком отдельное ТЗ на СЧ ОКР | ТЗ (п. 5.1.2) | Разработка отдельного ТЗ на СЧ ОКР — до 04.09.2026, согласование с Заказчиком — 11.09.2026 (поз. 2.1.5). Сроки установлены по решению Заказчика (письмо от 18.08.2026): обеспечивают последовательность «согласованное ТЗ на СЧ ОКР → заключение договора с соисполнителем (поз. 2.1.7)»
2.1.5. | Разработка и согласование с Заказчиком отдельного технического задания на работу Соисполнителя (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «СП «Квант» | 2026-09-04 | Проект технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ» (Разработка отдельных технологических операций изготовления ячеек ядерного магнитного гироскопа.) | 2026-09-04 | Письмо Исполнителя Заказчику, Согласованное Заказчиком отдельное ТЗ на СЧ ОКР
2.1.6. | Формирование и выдача технических заданий соисполнителям на выполнение работ по этапу 1 (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) — приложения к договорам с соисполнителями; заключение договоров с соисполнителями и поставщиками; направление Заказчику скан-копий заключенных договоров (в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ИХС им. И.В. Гребенщикова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе | 30.09.2026 | Технические задания соисполнителям (приложения к договорам с соисполнителями); скан-копии заключенных договоров с соисполнителями и поставщиками | 30.09.2026 | Договоры с соисполнителями (технические задания — приложения к договорам); письмо Исполнителя Заказчику с приложением скан-копий заключенных договоров | Договор (п. 2.6.1, п. 2.6.2) | Позиции 2.1.7 и 2.1.8 объединены в одну по замечанию Заказчика (письмо от 18.08.2026) с сохранением срока — 30.09.2026. Заключение договоров — без дополнительных конкурсных процедур (п. 2.6.1 Договора); на внутренние процедуры Исполнителя закладывается 2 недели. Отдельное письмо соисполнителю не направляется: ТЗ — приложение к договору с соисполнителем
2.1.7. | Формирование плана закупок и закупка материально-технических ресурсов (МТР) для выполнения работ по этапу 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 15.09.2026 | План закупок МТР; документы, подтверждающие проведение закупки МТР | — | План закупок МТР; документы, подтверждающие проведение закупки МТР | М | Срок установлен по замечанию Заказчика (письмо от 18.08.2026): с учётом ограниченной продолжительности этапа 1 закупка МТР проводится не позднее 15.09.2026
2.1.8. | Разработка технических требований на составные части ИИМ и выдача частных технических заданий подразделениям Исполнителя | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.09.2026 | Технические требования на составные части ИИМ; частные технические задания подразделениям Исполнителя | — | Частные технические задания подразделениям Исполнителя (внутренние документы Исполнителя) | ТЗ (п. 12.1) | Подразделения Исполнителя (конструкторский отдел, отдел разработки электроники, отдел разработки инерциальных навигационных систем) получают частные технические задания от головного подразделения Исполнителя; документы являются внутренними, Заказчику не представляются
2.1.9. | Согласование с Заказчиком программы и методики испытаний лабораторного образца ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 30.09.2026 | Программа и методика испытаний лабораторного образца ЯМГ | 30.09.2026 | Согласованные Заказчиком программа и методика испытаний (письмо Заказчика) | ТЗ (пп. 13.2, 13.3.2); Ведомость исполнения | Программа и методика испытаний согласуются одновременно с передачей пояснительной записки обоснования принципиальной схемы квантового сенсора (поз. 2.1.2, 30.09.2026); исследования лабораторного образца ЯМГ планируются на ноябрь–декабрь 2026 г.
2.2. | 4 квартал 2026 года
2.2.1. | Выполнение соисполнителем (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) работ по этапу 1 СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ»: разработка программы и методик испытаний лазерных модулей для определения базовых характеристик в рабочей точке | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | 16.11.2026 | Программа и методики испытаний лазерных модулей (проекты) | — | Отчётные материалы соисполнителя (приёмка — поз. 2.2.6) | Краткое ТЗ на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ»; Договор (п. 2.6.2) | Позиция переформулирована по краткому ТЗ на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ»: на этапе 1 соисполнитель разрабатывает программу и методики испытаний лазерных модулей и доукомплектовывает собственные исследовательские стенды; разработка лазеров в объём работ не входит. Передача лазерных модулей соисполнителю на этапе 1 не производится; на последующих этапах лазерные модули передаются соисполнителю во временное безвозмездное пользование с возвратом по завершении соответствующих этапов работ. Договор с соисполнителем заключается в сентябре 2026 г. (поз. 2.1.5). Завершение работ и передача отчётных материалов — 16.11.2026, приёмка — 30.11.2026, поз. 2.2.6 (решение Заказчика от 18.08.2026)
2.2.2. | Выполнение соисполнителем (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) работ по этапу 1: разработка отдельных технологических операций изготовления ячеек ядерного магнитного гироскопа | ИХС им. И.В. Гребенщикова | 2026-11-16 | Отчётные материалы соисполнителя по разработке технологических операций изготовления ячеек ЯМГ | — | Отчётные материалы соисполнителя (приёмка — поз. 2.2.7) |  | Передача отчётных материалов — не позднее 16.11.2026, приёмка — поз. 2.2.7 (27.11.2026).
2.2.3. | Выполнение технического проектирования ИИМ: создание математической модели квантовых процессов в миниатюрной газовой ячейке с учетом влияния внешних дестабилизирующих факторов | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 27.11.2026 | Математическая модель квантовых процессов в миниатюрной газовой ячейке: пояснительная записка с описанием модели (в составе комплекта документов технического проекта, ГОСТ 2.106) | 2026-11-27 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1, п. 13.3.1); Ведомость исполнения | Комплект отчётности по математической модели сведён к минимально необходимому (пояснительная записка с описанием модели). Передача Заказчику программной реализации математической модели (программы для ЭВМ) в настоящем плане-графике не прописывается: вопрос будет решён после появления самой программы (позиция согласована с Заказчиком)
2.2.3.1. | Моделирование динамики спинов цезия и спин-обменной накачки изотопов ксенона в миниатюрной газовой ячейке | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.10.2026 |  | — |  | гл. «Spin-Exchange-Pumped NMR Gyros»; ст. «Гироскоп на ЯМР: предельные характеристики» (2018)
2.2.3.2. | Моделирование изотопного сдвига частот ЯМР 129Xe/131Xe и его зависимости от температуры, давления и размеров ячейки | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 06.11.2026 |  | — |  | ст. IEEE Sensors J. (2019) по изотопному сдвигу ЯМР 129Xe/131Xe при спин-обменной накачке; ст. «Моделирование размерных зависимостей изотопического сдвига ЯМР в ксеноне» (2020)
2.2.3.3. | Расчет оптимального изотопного состава ксенона и требуемых градиентов магнитного поля для подавления изотопного сдвига | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 13.11.2026 |  | — |  | ст. «Метод подавления изотопического сдвига в балансном квантовом датчике вращения на эффекте ЯМР»; М
2.2.3.4. | Моделирование контура обратной связи ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 20.11.2026 |  | — |  | ст. J. Magn. Reson. 278 (2017) 134–140; ст. J. Magn. Reson. 326 (2021) 106959
2.2.3.5. | Модель ухода нуля и оценка чувствительности ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 26.11.2026 |  | — |  | ст. «Гироскоп на ЯМР: предельные характеристики» (2018); ст. J. Magn. Reson. 278 (2017) 134–140
2.2.3.6. | Программная реализация модели, оформление пояснительной записки с описанием модели и описания программы | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 27.11.2026 |  | 2026-11-27 |  | М
2.2.4. | Выполнение технического проектирования ИИМ: разработка КД технического проекта на составные части и модуль (ИИМ) в целом | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Комплект конструкторской документации технического проекта на составные части и модуль (ИИМ) в целом | 01.12.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1); Ведомость исполнения
2.2.4.1. | Разработка КД на миниатюрную сферическую газовую ячейку диаметром до 7 мм (стеклодувная технология); выбор варианта обработки внутренней поверхности стенок по результатам экспериментов | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 06.11.2026 |  | — |  | М; ст. «Моделирование размерных зависимостей изотопического сдвига ЯМР в ксеноне» (2020)
2.2.4.2. | Разработка КД на магнитную систему: четырехсегментная катушка по оси чувствительности, седлообразные катушки по ортогональным осям, магнитные экраны | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 13.11.2026 |  | — |  | М
2.2.4.3. | Разработка КД на оптический блок: лазерные излучатели VCSEL, оптическая схема накачки и детектирования | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 20.11.2026 |  | — |  | М
2.2.4.4. | Проработка принципиальной схемы и технического облика электронных блоков | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 27.11.2026 |  | — |  | М
2.2.4.5. | Проработка вариантов компоновки ИИМ в целом | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 |  | 01.12.2026 |  | М
2.2.5. | Создание лабораторной базы для подтверждения принципов функционирования ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Пояснительная записка с обоснованием лабораторного образца ЯМГ; акт изготовления лабораторного образца ЯМГ; протокол испытаний лабораторного образца ЯМГ | 01.12.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1, п. 13.3.2); Ведомость исполнения | Подпозиция 2.2.5.4 (оформление пояснительной записки с обоснованием ЛО ЯМГ) укрупнена в настоящую позицию (решение Заказчика от 18.08.2026); состав передаваемых документов сохранён
2.2.5.1. | Изготовление макетов газовых ячеек и проведение экспериментов по выбору варианта обработки внутренней поверхности стенок | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 13.11.2026 |  | — |  | М
2.2.5.2. | Сборка лабораторного образца ЯМГ с оформлением акта изготовления | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 20.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | М | Сборка лабораторного образца перенесена на ноябрь 2026 г.: исследования лабораторного образца — 27.11.2026
2.2.5.3. | Исследования (испытания) лабораторного образца ЯМГ по согласованной с Заказчиком программе и методике испытаний (регистрация сигналов ЯМР 129Xe/131Xe, проверка работы контуров обратной связи, регистрация отклика на угловую скорость) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 27.11.2026 |  | 2026-11-27 |  | ТЗ (п. 13.3.2); М
2.2.5.4. | Направление Заказчику приглашения на демонстрацию работы лабораторного образца ЯМГ представителям (комиссии) Заказчика | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 2026-11-24 | Письмо-приглашение Исполнителя | 2026-11-24 | Письмо Исполнителя Заказчику; протокол демонстрации | Договор (п. 2.8); ТЗ (п. 13.3.2, п. 13.3.3) | Демонстрация проводится после завершения сборки ЛО ЯМГ (поз. 2.2.5.2, 20.11.2026) в рамках экспериментальных исследований по согласованной программе и методике (поз. 2.2.5.3). Приглашение направляется заблаговременно — не позднее 13.11.2026.
2.2.5.5. | Проведение демонстрации (испытаний) работы лабораторного образца ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 2026-11-30 | Протокол испытаний лабораторного образца ЯМГ, подтверждающий работоспособность заложенных физических принципов. | 2026-11-30 | Акт приемки испытаний лабораторного образца ЯМГ
2.2.6. | Приемка отчетных материалов соисполнителя (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) по результатам работ по этапу 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя | — | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя | Договор (п. 2.6.2); М | Завершение работ соисполнителя и передача отчётных материалов — не позднее 16.11.2026; приёмка — до 30.11.2026, не менее 2 (двух) недель (решение Заказчика от 18.08.2026)
2.2.7. | Приемка отчетных материалов соисполнителя (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя | — | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя | М | Завершение работ соисполнителя (ИХС им. И.В. Гребенщикова) и передача отчётных материалов — не позднее 16.11.2026; приёмка — до 30.11.2026, не менее 2 (двух) недель (решение Заказчика от 18.08.2026)
2.2.8. | Подготовка отчетной документации по этапу (в том числе: технико-экономическое обоснование по этапу; оценка достижения характеристик изделия расчетным методом по результатам технического проектирования; выпуск комплекта документов технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120, нормоконтроль) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 30.11.2026 | Комплект документов технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120; пояснительная записка к техническому проекту (ГОСТ 2.106); технико-экономическое обоснование по этапу | 01.12.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 12.1, п. 4.4); Ведомость исполнения; М | Подпозиции 2.2.8.1–2.2.8.3 укрупнены в одну позицию (решение Заказчика от 18.08.2026); контрольные сроки: ТЭО по этапу — 20.11.2026, оценка характеристик расчетным методом — 25.11.2026, выпуск комплекта документов ТП — 30.11.2026; полнота состава передаваемых документов сохранена. Оценка прогнозируемой стоимости единицы ИИМ в серийном производстве исключена из позиции по замечанию Заказчика; требование к серийной стоимости (п. 4.4 ТЗ) учитывается в ходе технического проектирования
2.2.9. | Уточнение на этапе технического проектирования параметров, допускаемых ТЗ (характеристики магнитной системы, оптического блока, газовой ячейки) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Уточненные параметры в составе пояснительной записки к техническому проекту | 2026-11-30 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (пп. 3.2.11, 3.3.3, 3.6.12)
2.2.10. | Направление Заказчику уведомления о готовности этапа 1 к сдаче (за 30 календарных дней до окончания этапа) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-30 | Уведомление о готовности этапа 1 к сдаче | 2026-12-01 | Письмо Исполнителя Заказчику | ТЗ (п. 13.1.3)
3. | Сдача этапа 1
3.1. | Формирование и передача Заказчику научно-технических отчетных материалов этапа 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 01.12.2026 | Комплект ТП по результатам ОКР Этапа №1 в соответствии ТЗ. | не позднее 03.12.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику. | Договор (п. 5.3); ТЗ (п. 13.1.1) | Научно-технические отчетные материалы выделены отдельно от финансовой отчётности (поз. 3.2) по замечанию Заказчика. Пояснительная записка о МРиО (п. 5.3, п. 10 Договора) не включается: передача МРиО (имущества Заказчика) Договором не предусмотрена — не применимо
3.2. | Формирование и передача Заказчику сопроводительного комплекта документов (финансовая отчетность по этапу 1) (не более 10 рабочих дней с даты завершения работ по этапу) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-12-30 | Отчетные материалы этапа 1 (ТЗ); РИО Исполнителя; заключение ПДНТК Исполнителя; письмо о наличии/отсутствии сведений из Перечня конфиденциальной информации (Приложение № 5); ФОД; отчет о расходах по форме п. 4 Приложения № 6 с приложением подтверждающих первичных бухгалтерских документов; акт инвентаризации овеществленного результата ОКР по этапу 1 (форма п. 2 Приложения № 6) проект Акта сдачи-приемки Этапа ОКР; сохранная расписка (форма п. 5 Приложения № 6); документы, подтверждающие внесение сведений в ЕГИСУ НИОКТР. | 2027-01-11 | Письмо Исполнителя Заказчику | Договор (п. 5.3, п. 5.2, п. 2.14) | Сопроводительный комплект (финансовая отчётность) выделен в отдельную позицию по замечанию Заказчика. Акт инвентаризации овеществленного результата передаётся в составе ФОД (п. 5.2 Договора)
3.3. | Представление Заказчику отчета о расходах за 3 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 28.10.2026 | Отчет о расходах за 3 квартал 2026 года (форма п. 4 Приложения № 6) | 28.10.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | Договор (п. 2.14) | Срок приведён в соответствие с подписанной редакцией Договора: не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом (п. 2.14); просрочка влечёт штраф (п. 8.3.7 Договора)
3.4. | Представление Заказчику отчета о расходах за 4 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 15.01.2027 | Отчет о расходах за 4 квартал 2026 года (форма п. 4 Приложения № 6) | 15.01.2027 | Письмо Исполнителя Заказчику | Договор (п. 2.14) | Срок установлен с запасом относительно п. 2.14 Договора (в январе 2027 г. — 15 рабочих дней)
3.5. | Оформление акта сверки расчетов за 3 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 15.10.2026 | Акт сверки расчетов за 3 квартал 2026 года | 15.10.2026 | Акт сверки расчетов, подписанный Сторонами | Договор (п. 3.7) | Срок строго по п. 3.7 Договора: ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом
3.6. | Оформление акта сверки расчетов за 4 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 15.01.2027 | Акт сверки расчетов за 4 квартал 2026 года | 15.01.2027 | Акт сверки расчетов, подписанный Сторонами | Договор (п. 3.7) | Срок строго по п. 3.7 Договора: ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом
3.7. | Формирование и передача Заказчику перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных при выполнении этапа 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-12-01 | Перечень РИД | 01.12.2026 | Письмо Исполнителя Заказчику | Договор (п. 6.2)
3.8. | Проведение инвентаризации овеществленного результата ОКР по этапу 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 01.12.2026 | Акт инвентаризации овеществленного результата ОКР по этапу 1 (форма п. 2 Приложения № 6) | 01.12.2026 | Акт инвентаризации | Договор (п. 5.2) | Акт инвентаризации оформляется по форме п. 2 Приложения № 6 (п. 5.2 Договора); передача Заказчику — в составе ФОД (поз. 3.2)
3.9. | Приемка научно-технических отчетных материалов этапа 1 комиссией Заказчика (защита технического проекта) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 30.12.2026 | Замечания Заказчика (при наличии) либо решение комиссии о приемке | — | Акт приемки результатов Этапа ОКР №1 | ТЗ (пп. 13.1.2, 13.3.3); Договор (п. 5.4) | Приёмка технического проекта комиссией Заказчика — до 30 календарных дней с даты подписания Акта передачи отчётных материалов (п. 5.4 Договора); решение о приёмке технического проекта является основанием перехода к этапу 2 (начало — 01.01.2027). Контрольная дата 30.12.2026 соответствует Ведомости исполнения
3.10. | Приемка сопроводительных документов (финансовой отчетности по этапу 1) | ООО «СП «Квант» | 2027-02-01 | Замечания Заказчика (при наличии) либо подтверждение приемки финансовой отчетности | — | Акт сдачи-приемки Этапа ОКР | Договор (п. 5.4) | Приёмка финансовой отчётности по этапу 1 — второй этап приёмки (решение Заказчика от 18.08.2026)
3.11. | Устранение замечаний Заказчика (условный цикл — выполняется при наличии замечаний; не более 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 21.01.2027 (условно) | Скорректированный комплект отчетных материалов с описью произведенных изменений | 21.01.2027 (условно) | Письмо Исполнителя Заказчику | Договор (п. 5.5) | Условный цикл: выполняется при наличии замечаний; срок — не более 10 рабочих дней (п. 5.5 Договора)
3.12. | Подписание Акта сдачи-приемки Этапа ОКР (форма п. 3 Приложения № 6 к Договору) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 2027-02-01 | Акт сдачи-приемки Этапа ОКР | 2027-02-01 | Акт сдачи-приемки Этапа ОКР, подписанный Сторонами | ТЗ (п. 13.3.3); Договор (п. 5.4) | Форма акта — п. 3 Приложения № 6 к Договору
От Исполнителя:
| Главный конструктор ОКР, начальник лаборатории 080 |  | ________________ | Г.В. Безмен
| Заместитель главного конструктора |  | ________________ | А.Н. Шевченко
От Заказчика:
| Куратор по договору со стороны Заказчика |  | ________________ | Ю.В. Костюнина
| Технический Куратор по договору со стороны Заказчика |  | ________________ | А.Г. Пересадько
| Руководитель проекта со стороны Заказчика |  | ________________ | П.С. Клеммер
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:
ООО «СП «Квант»
Генеральный директор
_______________________________/ Н.Г. Кулагина /
"____" августа 2026 г.
СОГЛАСОВАНО:
Исполнитель:
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Первый заместитель генерального директора
__________________________/ А.И. Соколов /
"____" августа 2026 г.

## Важное
Работы ближайшего времени по этапу 1 ОКР «ЯМГ-ИИМ»
№ п/п по План-графику | Наименование работы, мероприятия | Исполнитель | Срок завершения | Результат / что предъявляется | Дата передачи | Отметка о выполнении
СРОЧНЫЕ РАБОТЫ — в процессе закрытия (перенос с сентября 2026 г.), горизонт 2 недели (по 09.10.2026). Контроль еженедельный.
2.1.4. | Разработка и согласование с Заказчиком отдельного технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ» (исследование лазерных модулей VCSEL) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «СП «Квант» | 2026-09-04 | Проект технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ» (исследование лазерных модулей VCSEL) | 2026-09-07 | Согласовано
2.1.5. | Разработка и согласование с Заказчиком отдельного технического задания на работу Соисполнителя (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «СП «Квант» | 2026-09-04 | Проект технического задания на СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ» (Разработка отдельных технологических операций изготовления ячеек ядерного магнитного гироскопа.) |  | Документ не получили
2.1.7. | Формирование плана закупок и закупка материально-технических ресурсов (МТР) для выполнения работ по этапу 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-15 | План закупок МТР; документы, подтверждающие проведение закупки МТР | 2026-09-20 | Подготовка материалов
1.4. | Размещение сведений о проведении ОКР (этапа ОКР) в ЕГИСУ НИОКТР | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-30 | Сведения для ЕГИСУ НИОКТР с подписанным РИО Исполнителя; документы, подтверждающие размещение сведений | 2026-09-16 | Решить проблему с размещением, ждем пакет документов на согласование
2.1.1. | Патентные исследования по направлению работ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-30 | Отчет по патентным исследованиям (по ГОСТ Р 15.011-2024) |  | Идет процесс, срок 30.09.2026
2.1.2. | Выбор и обоснование принципиальной схемы квантового сенсора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-30 | Пояснительная записка обоснования принципиальной схемы квантового сенсора |  | Идет процесс, срок 30.09.2026
2.1.6. | Формирование и выдача технических заданий соисполнителям на выполнение работ по этапу 1 (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) — приложения к договорам с соисполнителями; заключение договоров с соисполнителями и поставщиками; направление Заказчику скан-копий заключенных договоров (в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ИХС им. И.В. Гребенщикова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе | 2026-09-30 | Технические задания соисполнителям (приложения к договорам с соисполнителями); скан-копии заключенных договоров с соисполнителями и поставщиками |  | Ждем, финальная проработка документов
2.1.9. | Согласование с Заказчиком программы и методики испытаний лабораторного образца ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 2026-09-30 | Программа и методика испытаний лабораторного образца ЯМГ | 2026-09-21 | Подготовка материалов, ждем финальную версию
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РАБОТЫ — горизонт 1 месяц (01.10.2026 — 31.10.2026).
2.1.3. | Разработка и согласование Заказчиком Перечня-комплектности документации на ИИМ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ООО «СП «Квант» | 2026-10-14 | Перечень-комплектность документации на ИИМ
3.5. | Оформление акта сверки расчетов за 3 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-10-15 | Акт сверки расчетов за 3 квартал 2026 года
3.3. | Представление Заказчику отчета о расходах за 3 квартал 2026 года | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-10-28 | Отчет о расходах за 3 квартал 2026 года (форма п. 4 Приложения № 6)
НЕСРОЧНЫЕ РАБОТЫ — горизонт 2 месяца (01.11.2026 — 30.11.2026). Работы в стадии подготовки, выполнение ведётся с октября.
2.2.1. | Выполнение соисполнителем (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) работ по этапу 1 СЧ ОКР «ЯМГ-ИИМ-ФТИ»: разработка программы и методик испытаний лазерных модулей для определения базовых характеристик в рабочей точке | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | 2026-11-16 | Программа и методики испытаний лазерных модулей (проекты)
2.2.2. | Выполнение соисполнителем (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) работ по этапу 1: разработка отдельных технологических операций изготовления ячеек ядерного магнитного гироскопа | ИХС им. И.В. Гребенщикова | 2026-11-16 | Отчётные материалы соисполнителя по разработке технологических операций изготовления ячеек ЯМГ
2.2.3. | Выполнение технического проектирования ИИМ: создание математической модели квантовых процессов в миниатюрной газовой ячейке с учетом влияния внешних дестабилизирующих факторов | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Математическая модель квантовых процессов в миниатюрной газовой ячейке: пояснительная записка с описанием модели (в составе комплекта документов технического проекта, ГОСТ 2.106)
2.2.4. | Выполнение технического проектирования ИИМ: разработка КД технического проекта на составные части и модуль (ИИМ) в целом | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Комплект конструкторской документации технического проекта на составные части и модуль (ИИМ) в целом
2.2.5. | Создание лабораторной базы для подтверждения принципов функционирования ЯМГ | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Пояснительная записка с обоснованием лабораторного образца ЯМГ; акт изготовления лабораторного образца ЯМГ; протокол испытаний лабораторного образца ЯМГ
2.2.6. | Приемка отчетных материалов соисполнителя (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) по результатам работ по этапу 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя
2.2.7. | Приемка отчетных материалов соисполнителя (Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Заключение о приемке отчетных материалов соисполнителя
2.2.9. | Уточнение на этапе технического проектирования параметров, допускаемых ТЗ (характеристики магнитной системы, оптического блока, газовой ячейки) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-27 | Уточненные параметры в составе пояснительной записки к техническому проекту
2.2.8. | Подготовка отчетной документации по этапу (в том числе: технико-экономическое обоснование по этапу; оценка достижения характеристик изделия расчетным методом по результатам технического проектирования; выпуск комплекта документов технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120, нормоконтроль) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-30 | Комплект документов технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120; пояснительная записка к техническому проекту (ГОСТ 2.106); технико-экономическое обоснование по этапу
2.2.10. | Направление Заказчику уведомления о готовности этапа 1 к сдаче (за 30 календарных дней до окончания этапа) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-11-30 | Уведомление о готовности этапа 1 к сдаче
Справочно (за пределами горизонта 2 месяцев, декабрь 2026 г. — сдача этапа 1):
3.1. | Формирование и передача Заказчику научно-технических отчетных материалов этапа 1 — 01.12.2026
3.7. | Формирование и передача Заказчику перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных при выполнении этапа 1 — 01.12.2026
3.8. | Проведение инвентаризации овеществленного результата ОКР по этапу 1 — 01.12.2026
3.9. | Приемка научно-технических отчетных материалов этапа 1 комиссией Заказчика (защита технического проекта) — 30.12.2026
ЗАКРЫТЫЕ РАБОТЫ
№ п/п по План-графику | Наименование работы, мероприятия | Исполнитель | Срок завершения | Результат / что предъявляется | Дата передачи | Отметка о выполнении
1.2. | Назначение ответственных представителей Сторон для координации взаимодействия при выполнении Договора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «СП «Квант» | 2026-09-03 | Письменные уведомления Сторон с приложением распорядительных документов | 2026-08-27 | Письмо отправлено
1.7. | Предоставление обеспечения возврата аванса (банковская гарантия) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-08-24 | Банковская (независимая) гарантия по формам п. 6 Приложения № 6 к Договору | 2026-09-01 | Получен документ
1.8. | Согласование с Заказчиком плана-графика мероприятий по выполнению этапа 1 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-08-27 | Согласованный Заказчиком план-график мероприятий по выполнению этапа 1 | 2026-09-02 | Подписание
2.1.1.1. | Формирование и согласование с Заказчиком задания на проведение патентных исследований и регламента поиска (объект и предмет поиска, источники информации, ретроспективность поиска) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-08-27 | Внутренний результат Исполнителя; входит в состав поз. 2.1.1 | 2026-09-02 | Получен документ
1.1. | Уведомление Заказчика о наличии у Исполнителя исключительных прав на РИД, созданные до заключения Договора | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-08-27 | Письмо Исполнителя об исключительных правах на РИД, созданные до заключения Договора | 2026-09-04 | Получен документ
1.3. | Приказ о создании рабочей группы Исполнителя | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-03 | Приказ о создании РГ со стороны Исполнителя | 2026-09-04 | Получен документ
| Пояснительная Записка (Обоснование переноса сроков закупки по Соисполнителю для укомплектации стенда, уменьшение рисков срыва сроков работ) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-08-03 | Пояснительная записка за подписью (Безмена Г. В.) | 2026-09-07 | Принято
1.5. | Подтверждение значения УГТ проекта на начало работ по ОКР | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-30 | Справка Исполнителя об уровне готовности технологии (УГТ) | 2026-09-14 | Принято
1.6. | Предоставление обеспечения исполнения Договора (банковская гарантия) | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-02 | Банковская (независимая) гарантия по формам п. 6 Приложения № 6 к Договору | 2026-09-28 | Аванс ушел 31.08.2026
2.1.8. | Разработка технических требований на составные части ИИМ и выдача частных технических заданий подразделениям Исполнителя | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» | 2026-09-30 | Технические требования на составные части ИИМ; частные технические задания подразделениям Исполнителя |  | Закрывается исполнителем (без нашего участия)

## Ведомость исполнителя
Исполнитель
№ | Наименование Этапа ОКР | Результаты работ. Отчетные материалы (документы), научно-техническая продукция | Срок выполнения/передачи документов |  | Стоимость, руб.
Этапа |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Разработка технического проекта и создание лабораторного образца ЯМГ | 1. Отчет по патентным исследованиям. | Дата заключения договора | 2026-12-30 | 92947038.54
2. Пояснительная записка обоснования принципиальной схемы квантового сенсора.
3. Создание математической модели квантовых процессов в миниатюрной газовой ячейке с учетом влияния внешних дестабилизирующих факторов.
4. Разработка КД технического проекта на составные части и модуль в целом.
5. Акт изготовления лабораторного образца ЯМГ для подтверждения принципов функционирования.
6. Протокол испытаний лабораторного образца ЯМГ, подтверждающий работоспособность заложенных физических принципов.
7. Выпуск комплекта документов технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120.
8. Пояснительная записка к техническому проекту (согласно ГОСТ 2.106).
2 | Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовление экспериментальных образцов ключевых узлов ЯМГ | 1. Промежуточный отчет о ОКР. | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 79995696.7
2. Разработка РКД на миниатюрные газовые ячейки с учетом технологий стеклодувного изготовления и оценки применимости методов микромеханики.
3. Разработка РКД на лазерные модули VCSEL и многослойные магнитные экраны.
4. Акт изготовления экспериментального образца ЯМГ в реальном масштабе содержащий подтверждение достижения заданных характеристик ключевых узлов (газовой ячейки, лазерного модуля, магнитного экрана).
5. Разработка ПМ предварительных испытаний экспериментального образца ЯМГ с эмуляцией внешних воздействий.
6. Выпуск комплекта РКД на узлы и компоненты.
7. НТО о результатах изготовления и эмуляционных испытаний, включающий протоколы испытаний экспериментального образца ЯМГ.
3 | Изготовление и автономные испытания полнофункциональной триады ЯМГ | 1. Промежуточный отчет ОКР. | 2027-07-01 | 2027-12-30 | 88797441.67
2. Акт изготовления полнофункциональных полноразмерных образцов ЯМГ.
3. Протокол и акт проведения испытаний полнофункциональных образцов ЯМГ в условиях, приближенных к реальности (вибрация, температурные циклы).
4. ПМ предварительных испытаний опытного образца ИИМ (для применения на этапе 4).
5. Научно-технический отчет о результатах отработки технологии.
4 | Интеграция опытного образца ИИМ и проведение предварительных испытаний (ПИ) | 1. Промежуточный отчет ОКР | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 92796812.01
2. ПМ приемочных испытаний опытного образца ИИМ (для применения на этапе 5).
3. Пояснительная записка о результатах интеграции и калибровки ИИМ.
4. Протокол и акт проведения предварительных испытаний двух опытных образцов ИИМ.
5. Комплект РКД на ИИМ в сборе.
5 | Проведение приемочных испытаний (ПрИ) опытного образца ИИМ и корректировка РКД с присвоением литеры «О» | 1. Заключительный отчет ОКР. | 2028-07-01 | 2028-12-30 | 54867026.33
2. Оформление акта приемки и присвоение РКД литеры «О».
3. Акты и протоколы приемочных испытаний двух опытных образцов ИИМ.
4. Комплект РКД на ИИМ, скорректированный по результатам приемочных испытаний с присвоенной литерой «О».

## Соисполнители
Соисполнители
№ п/п | Наименование организаций соисполнителей и контрагентов | Наименование выполняемых работ (предмет договора) | Цена договора, руб. | Основание
1. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф.Иоффе) | Проведение исследований характеристик лазерных модулей на основе вертикально-излучающих лазерных диодов | 4000000
2. | Институт химии силикатов имени И.В.Гребенщикова | Разработка отдельных технологических операций изготовления ячеек ядерного магнитного гироскопа. | 1000000
ИТОГО: |  |  | 5 000 000,00

## Оборудование и Сырье
Расшифровка статьи «Оборудование»
№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за ед. изм., тыс. руб. | Общая цена, тыс. руб.
Этап 1
1. | Анализатор оптического спектра | шт. | 1 | 4590 | 4590
2. | Аудиоанализатор | шт. | 1 | 4136 | 4136
3. | Высоковакуумный турбомолекулярный откачной стенд для работ по проверке на герметичность и напуска смеси газов | шт. | 1 | 5654 | 5654
4. | 3D принтер с сушилкой для филамента | шт. | 1 | 240 | 240
| ИТОГО по этапу |  |  |  | 14620
Этап 2
1. | Источник-измеритель | шт. | 2 | 1300 | 2600
2. | Детектор мощности | шт. | 1 | 180 | 180
3. | Цифровой осциллограф | шт. | 2 | 1300 | 2600
| ИТОГО по этапу |  |  |  | 5380
| ВСЕГО по статье «Оборудование» |  |  |  | 20000
Расшифровка статьи «Сырье и материалы»
№ п/п | Наименование сырья/материала | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за ед. изм., тыс. руб. | Общая цена, тыс. руб.
Этап 1
1. | ПКИ для изготовления лабораторного образца ЯМГ (1 шт.) | компл. | 1 | 5473.9 | 5473.9
2. | Материалы для изготовления лабораторного образца ЯМГ (1 шт.) | компл. | 1 | 1026.4 | 1026.4
3. | Инструменты и расходные материалы для оснащения комплекта технологической аппаратуры | компл. | 1 | 342.1 | 342.1
4. | ПКИ для изготовления ключевых компонентов экспериментального образца ЯМГ (1 шт.), включая VCSEL-лазеры, пассивные оптические компоненты, фотоприемники | компл. | 1 | 2261.9 | 2261.9
5. | Материалы для изготовления ключевых компонентов экспериментального образца ЯМГ (1 шт.), материалы магнитных экранов, газовых ячеек | компл. | 1 | 1368.5 | 1368.5
| ИТОГО: |  |  |  | 10472.8
Этап 2
1. | ПКИ для изготовления экспериментального образца ЯМГ (1 шт.), включая элементы платы предварительной обработки сигналов | компл. | 1 | 3079.1 | 3079.1
2. | Материалы для изготовления экспериментального образца ЯМГ (1 шт.), включая рабочие газы, расходные материалы для термохимической пассивации газовых ячеек | компл. | 1 | 684.2 | 684.2
3. | Инструменты и расходные материалы для дооснащения комплекта технологической аппаратуры для исследований экспериментального образца ЯМГ | компл. | 1 | 342.1 | 342.1
4. | ПКИ для изготовления полнофункциональных образцов ЯМГ (6 шт.) | компл. | 1 | 6842.4 | 6842.4
5. | Материалы для изготовления полнофункциональных образцов ЯМГ (6 шт.) | компл. | 1 | 1368.5 | 1368.5
6. | ПКИ для изготовления блока электроники из состава комплекта технологической аппаратуры, включая ПЛИС (FPGA) и микропроцессоры для вычислительного ядра, прецизионные АЦП (32/24-бит), 20-бит R2R ЦАП, прецизионные источники тока и напряжения | компл. | 1 | 7526.7 | 7526.7
7. | Материалы для сборки и монтажа блока электроники из состава комплекта технологической аппаратуры | компл. | 1 | 684.2 | 684.2
| ИТОГО: |  |  |  | 20527.2
| ВСЕГО по статье «Сырье и материалы» |  |  |  | 31000